数据统计管理（9h）

医生、用户数量统计显示（2h）

活跃用户、不活跃用户报表显示（2h）

活跃、不活跃KPI设置（2h）

订单统计列表（4h）

用户管理（14h + 需求不明）

用户基本信息列表查询（4h）

新增用户账号权限（需求不明）

对用户账户删除、封号（2h）

管理功能菜单添加、修改、删除、查询（删除及查询已包括，添加及修改8h）

医生管理（12h + 需求不明）

新增医生账号权限（需求不明）

医生账号信息列表查询（4h）

对用户账户删除、封号（2h）

医生申请认证审核（6h）

模块管理（16h + 需求不明）

栏目类别基础信息管理（2h）

栏目信息管理（需求不明）

管理功能菜单添加、修改、删除、查询（14h）

咨询管理（12h）

首页问题列表维护，列表、修改（8h）

问题及回复详情删除（4h）

文章管理（15h）

文章新增、编辑（8h）

文章列表查询（4h）

文章置顶及删除（3h）

饮食计划管理（11h + 需求不明）

用户饮食计划查询（默认一周）（4h）

饮食每日计划管理（需求不明）

饮食每日实际记录管理（4h）

营养元素摄入量对比分析（3h）

体重管理（10h）

智能体重秤对接（6h）

体重记录管理（4h）

体验指标（10h）

体检指标及数据管理（10h）

营养指标管理（8h）

查询用户营养指标信息（4h）

查询用户健康档案信息（4h）

食物库管理（24h）

食物基本信息查询（4h）

新增、编辑食物（6h）

食物类别控制（4h）

食物营养计算法则（6h）

食物收藏管理（2h）

食物删除（2h）

饮食规范管理（8h + 需求不明）

设定早、中、晚餐的营养规范标准（6h）

设定超标和未达标准的简短提示信息（2h）

3、4、5是否和功能7的3、4、5重叠？需求不太明确

订单管理（42h）

商品订单列表显示、商品订单详情（10h）

咨询订单列表显示、咨询订单详情（8h）

订单发货处理（4h）

统计订单（4h）

删除商品|查询订单、修改商品|查询订单（16h）

咨询管理（12h）

问题列表、新增问题、编辑问题、下架问题（12h）

互助圈管理（14h + 需求不明）

用户发帖查询列表（4h）

编辑圈子种类（2h）

新闻资讯 类别管理（4h）

资讯内容管理（4h）

管理功能菜单：添加、修改、删除、查询（需求不明，是针对用户发帖还是针对新闻资讯）

提现管理（16h）

提现列表（4h）

提现审核，包括第三方提现对接（10h）

用户提现历史记录（2h）

轮播图管理（8h）

轮播图展示添加、修改、删除（8h）

商城管理(54h)

商城商品列表展示（4h）

商城商品新增、修改、删除、上下架操作（12h）

优惠券列表、新增、修改、删除（12h）

返现功能实现（8h）

商品运费设置及运免设置（8h）

第三方物流对接（10h）

基础数据管理（16h）

栏目类别管理（8h）

栏目信息管理（8h）

既往病史管理（12h）

病历信息管理（12h）

总计：9 + 14 + 12 + 16 + 12 + 15 + 11 + 10 + 10 + 8 + 24 + 8 + 42 + 12 + 14 + 16 + 8 + 54 + 16 + 12 = 323h

以及6个需求不明确的

用户管理：新增用户账号权限

医生管理：新增用户账号权限

模块管理：栏目信息管理

饮食计划管理：饮食每日计划管理

饮食规范管理：3、4、5是否和功能7的3、4、5重叠？

互助圈管理：管理功能菜单：添加、修改、删除、查询（需求不明，是针对用户发帖还是针对新闻资讯）

预计花费时间：384h = 48天

不包括数据库设计，不包括APP接口开发。